|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  |
| от | *27.04.2022 г.* | № | *1125* |  |
|  | | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2642 | | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2642, согласно Приложению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф).

Глава городского округа А.А. Прокудин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации городского округа Кинель  Самарской области  от 27.04.2022 г. № 1125 |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от** 28 сентября 2018 г. **№ 2642**

* + - 1. **Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2642 (далее - Программа) в целях совершенствования системы противодействия коррупции в городском округе Кинель Самарской области.

* + - 1. **Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).**

Основной целью программы является снижение уровня коррупции.

Задачи Программы:

- Совершенствование нормативного правового регулирования в городском округе Кинель Самарской области в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Кинель в Самарской области;

- Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

* + - 1. **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В Программу вносились следующие изменения:

Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.08.2021 года № 2435 перечень мероприятий дополнен следующими мероприятиями:

«Участие муниципальных служащих работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции;

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции.

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Ежегодное направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Кинель Самарской области, должности муниципальной службы, а также должности в подведомственных учреждениях, в чьи должностные обязанности входит участие в реализации мер по противодействию коррупции (а также лиц, впервые поступившим на муниципальную службу), по образовательным программам в области противодействия коррупции.».

Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.08.2021 года № 2435 перечень мероприятий дополнен следующими мероприятиями:

«Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управление коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций.

Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году предоставления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за последних три года, предшествующих отчетному периоду и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях».

**4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы** **(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).**

**4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

За отчетный период в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты.

Администрацией городского округа Кинель Самарской области во исполнение Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского округа от 31 мая 2016 года № 1809, в отчетном периоде проводилась антикоррупционная экспертиза проектов постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области и постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области на постоянной основе (- 100%).

Администрацией городского округа Кинель Самарской области во исполнение Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Главы городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением Главы городского округа Кинель Самарской области от 17 августа 2017 года № 22 антикоррупционная экспертиза проводилась на постоянной основе (- 100%).

Думой городского округа Кинель Самарской области в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Кинель Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 ноября 2009 г. № 719, в 2020 г. проводилась антикоррупционная экспертиза решений Думы городского округа и проектов решений Думы городского округа (- 100%).

Совершенствование и своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры проводится на постоянной основе.

В соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области размещены информация о предоставлении муниципальных услуг городского округа Кинель Самарской области, Перечень муниципальных услуг городского округа Кинель Самарской области и административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков») и Планом мероприятий по мониторингу исполнения должностных обязанностей служащими администрации городского округа Кинель Самарской области на предмет наличия в них коррупционных действий (условий), утвержденным распоряжением администрации городского округа Кинель Самарской области от 20 марта 2017 № 50, аппарат администрации городского округа Кинель Самарской области ежегодно проводился мониторинг исполнения должностных обязанностей служащими администрации городского округа Кинель Самарской области на предмет наличия в них коррупционных действий (условий).

Направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности городского округа Кинель Самарской области, должности муниципальной службы, а также должности в подведомственных учреждениях, в чьи должностные обязанности входит участие в реализации мер по противодействию коррупции (а также лиц, впервые поступившим на муниципальную службу), по образовательным программам в области противодействия коррупции осуществляется ежегодно.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинель Самарской области работает на постоянной основе на основании Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением Думы городского округа Кинель Самарской области № 27 от 25 ноября 2010 г. (с изменениями от 30 ноября 2017 г.).

В состав Комиссии входит представитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области размещены выписки из протоколов заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрациигородского округа Кинель Самарской области и урегулированию конфликта интересов.

Работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, в том числе выявление их аффилированности коммерческим организациям, осуществляется на постоянной основе. В администрации городского округа Кинель Самарской области обеспечено подключение к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП Управления ФНС по Самарской области, с целью проведения проверки на участие муниципальных служащих в предпринимательской деятельности.

Обращений, жалоб граждан и организаций по вопросам коррупционных правонарушений и возможных нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции в отчетном периоде по «горячей линии» не поступало.

За отчетный период не поступало информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления городского округа, в том числе по материалам, опубликованным в печатных и электронных средствах массовой информации, материалам депутатских запросов, журналистских расследований и авторских материалов.

**4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).**

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Таблица 1

# Показатели (индикаторы) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | | Значение целевого индикатора (показателя) | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) \* | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плановое значение | Фактически достигнутые |
| Цель. Снижение уровня коррупции | | | | |  |  |
| Доля граждан, считающих высоким уровень коррупции в городском округе Кинель Самарской области, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области | % | 2019 г. - 24  2020 г. -23  2021 г. - 22 | | 2019 г. -14,5  2020 г. -14  2021 г. -14 | 2019 – 165,5  2020 -164,3  2021 -157,1 | Данные получены по результатам социологического опроса жителей городского округа Кинель |
| Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в городском округе Кинель Самарской области в сфере противодействия коррупции. | | | | | | |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кинель Самарской области, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в отчетном году в соответствие с требованиями и нормами действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, по отношению к количеству муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кинель Самарской области, подлежащих приведению в соответствие с требованиями и нормами действующего законодательства в сфере противодействия коррупции в отчетном году | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа Кинель Самарской области, приведенных в отчетном году в соответствие с требованиями и нормами действующего законодательства, по отношению к количеству административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Кинель Самарской области, подлежащих приведению в соответствие с требованиями и нормами действующего законодательства в отчетном году | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Кинель в Самарской области. | | | | | | |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза в отчетном году, от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, принятых в отчетном году | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза в соответствующем году, от общего количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в отчетном году | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля мониторингов в сфере противодействия коррупции, проведенных в отчетном периоде, в общем количестве мониторингов в сфере противодействия коррупции, запланированных к проведению в отчетном периоде | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих в их общей численности | % | 2019 г. -13,9  2020 г. -13,9  2021 г. -13,9 | | 2019 г. -11,5  2020 г. -27,3  2021 г. -40,7 | 2019 -82,7  2020 -196,4  2021 -292,8 | Финансирование обучения осуществляется из областного бюджета, настоящей программой не предусмотрено финансирование |
| Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности. | | | | | | |
| Доля размещенных на сайте администрации в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, разработанных администрацией в отчетном году, для обеспечения возможности проведения их независимой антикоррупционной экспертизы, от общего количества таких проектов | % | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 | 2019 г. -100  2020 г. -100  2021 г. -100 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской области по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области | % | 2019 г. -26  2020 г. -28  2021 г. -30 | | 2019 г. -88,7  2020 г. -89  2021 г. -89 | 2019 -341,2  2020 -317,9  2021 -296,7 | Данные получены по результатам социологического опроса жителей городского округа Кинель |
| Доля граждан, считающих высоким уровень информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской области, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории городского округа Кинель Самарской области | % | 2019 г. -35  2020 г. -38  2021 г. -40 | | 2019 г. -64,2  2020 г. -64  2021 г. -64 | 2019 -183,4  2020 -168,4  2021 г. -160 | Данные получены по результатам социологического опроса жителей городского округа Кинель |
| Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 2019 | |  | 133,9 |  |
| 2020 | |  | 140,6 |  |
| 2021 | |  | 146,1 |  |
| Итого: | |  | 140,2 |  |

**4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

**4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Реализация мероприятий Программы позволили достичь высоких показателей (индикаторов) Программы.

**4.5.** **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).**

Финансирование Программы не предусматривает использование бюджетных средств.

**4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения результатов реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», считаем целесообразным завершить реализацию Программы.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Противодействие коррупции в городском округе Кинель Самарской области на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2642»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Занимаемая должность | Роспись,  дата согласования | Фамилия, инициалы |
| Руководитель аппарата администрации городского округа |  | Ефимова О.Г. |