|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  | |
| от |  | № |  |  |
|  | | | | |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017г. №3878 | | | | | |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 12.12.2017 №317 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 01.03.2018г.), протоколами №8 от 24.01.2018, №10 от 01.03.2018, №12 от 21.03.2018 заседаний Общественной комиссии городского округа Кинель Самарской области по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017г. №3878, следующие изменения и дополнения:
   1. строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий объем финансирования составляет 10 225,69 тыс. рублей, в том числе:  - средства бюджета городского округа – 1 202,57 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 1 202,57 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  - средства бюджета Самарской области – 3 158,09 тыс. рублей, из них:  в 2017 году – 3 158,09 тыс.рублей;  - средства федерального бюджета – 5 865,03 тыс. рублей, из них:  в 2017 году – 5 865,03 тыс.рублей.  \* Объем финансирования в 2019-2022 годах вводится в действие отдельными нормативными актами. |

»;

* 1. раздел 4.3. дополнить абзацем двадцать четвертым в следующего содержания:

«Очередность благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представлена в Приложении №10 к Программе.»;

* 1. в разделе 5:

в абзаце первом сумму «2 502,0» заменить суммой «10 225,81»;

в абзаце втором сумму «2 502,0» заменить суммой «1 202,69»;

в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «3 158,09»;

в абзаце четвертом сумму «0,0» заменить суммой «5 865,03»;

* 1. Приложение №1 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение №7 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение №8 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
  4. Дополнить Программу Приложением №10 в редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.

1. Официально опубликовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С.Н.).

Глава городского округа В.А. Чихирев

Индерейкин 61459

**Администрация городского округа Кинель**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2017г. №3878»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Роспись,**  **дата согласования** | **Фамилия, инициалы** |
| Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Федотов С.Н. |
| Руководитель Управления финансами администрации |  | Москаленко А.В. |
| Руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации |  | Фокина Л.Г. |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации |  | Рысаева С.Р. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« Приложение №1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы**

| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **Цель**: обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Кинель Самарской области | | | | | | |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 19,2 | 24,8 \* | 30,4 \* | 36,0 \* | 45,7 \* |
| **2** | **Задача 1**: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Кинель Самарской области | | | | | | |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 83 | 110 \* | 137 \* | 164 \* | 214 \* |
| 2.2 | площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м | 324 200,1 | 424 162,10 | 524 124,10 | 624 086,10 | 808 014,31 |
| 2.3 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 38,8 \* | 51,4 \* | 64,0 \* | 76,6 \* | 100,0 \* |
| **3** | **Задача 2**: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Кинель Самарской области | | | | | | |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | - \* | - \* | - \* | - \* | - \* |
| 3.2 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | - \* | - \* | - \* | - \* | - \* |
| 3.3 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 40,0 \* | 60,0 \* | 80,0 \* | 90,0 \* | 100,0 \* |
| **4** | **Задача 3**: обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области | | | | | | |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 88 | - \* | - \* | - \* | - \* |
| 4.2 | объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ | чел./ час | 176 | 650 \* | 650 \* | 650 \* | 1116 \* |

\* - показатели подлежат уточнению при утверждении объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов

»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации городского округа Кинель

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

« Приложение №7

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

(очередность благоустройства)

| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Сметная стоимость, тыс.рублей | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детская игровая площадка  в Детском парке.  (г. Кинель, ул. Крымская, 22А) | 48 854,0 | Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком и различными видами оборудования для игр. | 7 509,59 | 2018 – 2019 |
|  | Сквер по ул. Советской, г.Кинель  (между магазином «Новинка» и больницей ОАО «РЖД») | \* | Устройство сквера: установка МАФ, освещение, озеленение | 3 292,32 | 2018 – 2019 |
|  | Сквер им.Петрищева по ул.Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т.Алексеевка, г.Кинель | 3 096,0 | Обустройство территории сквера: установка МАФ, обустройство детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками. | 3 500,0 | 2018 – 2019 |
|  | Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»  (г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4) | \* | Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД «Вундеркинд» с установкой спортивных элементов | 3 500,0 | 2018 – 2019 |
|  | Спортивная площадка с по ул.Спортивной, г.Кинель (в районе магазина «Максимка») | \* | Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | 3 500,0 | 2018 – 2019 |
|  | Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т.Усть-Кинельский, г.Кинель | \* | Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | \*\* | 2020-2022 |
|  | Футбольное поле в п.г.т.Алексеевка  (г.Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул.Гагарина, 17) | \* | Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, хозяйственной постройки около футбольного поля | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер пл.Мира г.Кинель  (г.Кинель, площадь Мира) | \* | Обустройство сквера: установка МАФ, освещение, подсветка, озеленение | \*\* | 2020-2022 |
|  | Спортивная площадка в районе дома №44 по ул.Украинская, г.Кинель | \* | Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов | \*\* | 2020-2022 |
|  | Детская площадка в районе дома №92 по ул.Маяковского, г.Кинель | \* | Устройство детской игровой площадки с МАФ и соответствующим покрытием | \*\* | 2020-2022 |
|  | Парк Победы  (г. Кинель, ул. Мира, 44) | 22 113,0 | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер  (г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова) | 1 355,0 | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер им. Ленина  (г. Кинель, ул. Ленина, 36 | \* | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер по ул. Завод 12  (г. Кинель, ул. Завод 12, 3) | \* | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер по ул. Молодогвардейская  (г. Кинель в районе оз. Ладное) | \* | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер  (г. Кинель, ул. Украинская) | \* | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Детский сквер  (п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В) | 3 105,0 | \*\* | \*\* | 2020-2022 |
|  | Сквер Сосновый бор  (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) | 15 724,0 | \*\* | \*\* | 2020-2022 |

\* - требует уточнения после проведения постановки на кадастровый учет.

\*\* - перечень работ и сметная стоимость определяются по итогам утверждения дизайн-проекта и подготовки сметной документации.

»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации

городского округа Кинель

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

« Приложение №8

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 – 2022 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего,  в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 430000 | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 430000 | 240 | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 4300002204 | 240 | 200,0 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 10 025,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | 5 865,03 | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | 3 158,09 | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | 1 002,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет Самарской области | 613 | 05 03 | 43000R555F | 240 | \* | \* | \* | \* | \* |
| Бюджет городского округа Кинель Самарской области | 613 | 05 03 | 43000L555F | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО по Программе** | | **Всего, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 225,69** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 865,03** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Самарской области** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 158,09** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет городского округа Кинель Самарской области** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 202,57** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\* Объемы финансирования вводятся в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР – код вида расходов классификации расходов бюджетов »

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению администрации городского округа Кинель

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

« Приложение №10

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы»»

Очередность благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 (по дате подачи заявок)

| №  п/п | № очередности | Адрес МКД | Дата протокола Общественной комиссии по рассмотрению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82А | №8 от 24.01.2018 |
| 2 | 2 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 |
| 3 | 3 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84 |
| 4 | 4 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81 |
| 5 | 5 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 13 |
| 6 | 6 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 15 |
| 7 | 7 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 98 |
| 8 | 8 | г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 100 |
| 9 | 9 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 25 |
| 10 | 10 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19 |
| 11 | 11 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17 |
| 12 | 12 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16 |
| 13 | 13 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15 |
| 14 | 14 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3 |
| 15 | 15 | г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2 |
| 16 | 16 | г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22 |
| 17 | 17 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 |
| 18 | 18 | г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А |
| 19 | 19 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31 |
| 20 | 20 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 74 |
| 21 | 21 | г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 28 |
| 22 | 22 | г. Кинель, ул. Украинская, д. 44 |
| 23 | 23 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82 |
| 24 | 24 | г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71 |
| 25 | 25 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13 |
| 26 | 26 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12 |
| 27 | 27 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14 |
| 28 | 28 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79А |
| 29 | 29 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 А |
| 30 | 30 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 |
| 31 | 31 | г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6 |
| 32 | 32 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 88 |
| 33 | 33 | г. Кинель,ул. Маяковского, д. 90 |
| 34 | 34 | г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 1 |
| 35 | 35 | г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 106 |
| 36 | 36 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 18 |
| 37 | 37 | г. Кинель, ул. Первомайская, д. 12 |
| 38 | 38 | г.Кинель, ул. Заводская, д. 5 |
| 1 | 39 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 3 | №10 от 1.03.2018 |
| 2 | 40 | г. Кинель, ул. Завод 12, д. 12 |
| 3 | 41 | г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 15 |
| 4 | 42 | г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 |

\* - очередность благоустройства определяется исходя из даты подачи предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ.

»