| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.03.2016 № 1123 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городском округе Кинель Самарской области |

В целях внедрения на территории городского округа Кинель Самарской области успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата, в соответствии с протоколом заседания организационного штаба («проектного офиса») по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области от 2 марта 2016года №11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городском округе  Кинель Самарской области согласно приложению.

2. Ответственным за исполнение мероприятий «Дорожной карты» предоставлять информацию (документы) о результатах исполнения в управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты окончания по соответствующему мероприятию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Кинель Прокудину А.А.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава городского округа				                             В.А.Чихирёв

Прокудин 21760

Фокина 21384

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кинель

от 28.03.2016г.№ 1123

План мероприятий («Дорожная карта»)

по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городском округе  Кинель

| № п/п | Наименование успешной практики, вошедшей в атлас муниципальных практик Определение верхнее уровневых КПЭ и их значение | Ответственный за внедрение |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в г.о. Кинель |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этапы реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта городского округа Кинель | Фокина Лариса Геннадьевна - руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 2-13-84 |
|  | На сайте городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф, в разделе «Город сегодня», размещен подраздел «Инвестиционный паспорт городского округа Кинель». Инвестиционный паспорт разработан и размещён в открытом доступе в 2013году, актуализирован в 2014 и 2015годах. В Инвестиционном паспорте информация сгруппирована по разделам: общие сведения, экономика, инфраструктура, конкурентные преимущества и контактная информация. Необходимо: Актуализировать информацию и сформировать разделы Инвестиционного паспорта с учетом изучения лучших муниципальных практик. Инвестиционный паспорт разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф в разделе «Инвестиции и предпринимательство» Планируемый КПЭ: количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте городского округа Кинель за месяц (не менее 10) |  |
| 1.1. | Актуализация информации и формирование разделов Инвестиционного паспорта городского округа Кинель (далее Инвестиционный паспорт городского округа) с учетом изучения лучших муниципальных практик: - общие сведения о городском округе; - экономика городского округа; - инфраструктура городского округа; - конкурентные преимущества городского округа; - контактная информация. | Инвестиционный паспорт городского округа | 15.07.2016 | 12.08.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 1.2. | Формирование приложений к Инвестиционному паспорту городского округа, в т.ч.: - сбор информации о существующих свободных производственных площадях на территории городского округа; - подготовка информации о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности; - формирование перечня резервных территорий под размещение объектов капитального строительства; - формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа. | Информационные материалы Информационные материалы Информационные материалы Информационные материалы | 15.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 | 12.08.2016 12.08.2016 12.08.2016 12.08.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 Максимов Михаил Викторович- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель (84663) 6-17-78 Федюкин Сергей Геннадьевич- руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель (84663) 2-14-30 Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 1.3. | Размещение Инвестиционного паспорта городского округа на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет | Публикация материалов | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 1.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 22.08.2016 | 02.09.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 22.08.2016 | 02.09.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 1.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 05.09.2016 | 04.10.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 2. | 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна". | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
|  | В настоящее время в городском округе отсутствует единый порядок взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Кинель и субъектов инвестиционной деятельности реализующих или планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории городского округа Кинель. Необходимо: Разработать и принять Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа Кинель. Планируемый КПЭ: Сокращение сроков предоставления услуг в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 20 %. |  |
| 2.1. | Разработка проекта нормативного правового акта городского округа «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа Кинель. | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 2.2. | Согласование проекта Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа Кинель структурными подразделениями, непосредственно участвующими в процессе сопровождения инвестиционных проектов. | Лист согласования | 01.04.2016 | 07.04.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 2.3. | Утверждение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа Кинель». | Постановление администрации городского округа Кинель | 08.04.2016 | 14.04.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663) 2-18-80 |
| 2.4. | Размещение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа Кинель» в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Публикация постановления администрации городского округа Кинель в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и в сети Интернет на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 2.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 2.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 2.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 12.05.2016 | 10.06.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 3. | 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Фокина Лариса Геннадьевна – руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 2-13-84 |
|  | В настоящее время на территории городского округа отсутствует система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью. Необходимо: Подготовить и утвердить нормативную базу для внедрения ОРВ в городском округе Кинель Планируемый КПЭ: Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 100%. |  |
| 3.1. | Разработка проекта нормативного правового акта городского округа «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 02.11.2015 | 18.12.2015 | Карпова Ольга Юрьевна – начальник отдела экономики и потребительского рынка управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 2-18-48 |
| 3.2. | Утверждение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Постановление администрации городского округа Кинель | 21.12.2015 | 25.12.2015 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-80 |
| 3.3. | Размещение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Кинель, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Публикация постановления администрации городского округа Кинель в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и в сети Интернет на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 28.12.2015 | 31.12.2015 | Карпова Ольга Юрьевна – начальник отдела экономики и потребительского рынка управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 2-18-48 |
| 3.4. | Разработка раздела «ОРВ» на официальном сайте городского округа в сети Интернет | Раздел «ОРВ» на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 21.12.2015 | 25.12.2015 | Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 3.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 4 | 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Фокина Лариса Геннадьевна-заместитель главы администрации городского округа по экономике – руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель (84663)2-13-84 |
|  | В настоящее время разработан сайт городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф, в разделе «Город сегодня», содержится подраздел «Инвестиционный паспорт городского округа Кинель» в котором сконцентрирована информация необходимая инвестору. в разделе Информация, подраздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором представлена вся необходимая информация для начинающих предпринимателей и предпринимателей уже имеющих опыт работы. Необходимо: На базе существующего сайта городского округа создать раздел «Инвесторам и предпринимателям» в рамках требований по внедрению лучших муниципальных практик, включив в него подразделы «Инвесторам» и «Малое и среднее предпринимательство» Планируемый КПЭ: количество просмотров раздела «Инвесторам и предпринимателям» на официальном сайте городского округа Кинель за месяц (не менее 10) |  |
| 4.1. | Разработка подраздела «Инвесторам» | Подраздел «Инвесторам» | 15.03.2016 | 15.04.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 4.2. | Разработка подраздела ««Малое и среднее предпринимательство» | Подраздел ««Малое и среднее предпринимательство» | 15.03.2016 | 15.04.2016 | Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (84663)2-20-90 |
| 4.3. | Размещение раздела «Инвесторам и предпринимателям» на сайте администрации городского округа Кинель | Раздел «Инвесторам и предпринимателям» на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 25.04.2016 | 12.05.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 4.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 25.04.2016 | 12.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 4.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 13.05.2016 | 14.06.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 5. | 11.Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Фокина Лариса Геннадьевна-руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель (84663) 2-13-84 |
|  | В настоящее время на территории городского округа Кинель функции по поддержке и развитию предпринимательства осуществляет АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» путем реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель на 2013-2015 годы». Постановлением администрации г.о. Кинель №2779 от 04.09.2015г. утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель Самарской области на 2016-2018 годы». В рамках мероприятий программы АНО: - Оказывает бесплатные информационно-консультационные услуги, услуги по подготовке пакета документов для регистрации ИП и ООО (выбор вида деятельности из ОКВЭД, заполнение заявления на регистрацию ИП БОЮЛ, организации, решения, устава, ксерокопия паспорта); - проводит совместно с ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области» обучающие семинары, заседания «круглых столов» по изменениям в законодательстве; - организует проведение на территории городского округа внутрирегиональных мероприятий ( Деловая миссия посвященная «Дню российского предпринимательства»), выставок (в рамках празднования Дня города проведена выставка «Кинельские предприниматели от А до Я») и другие мероприятия. С целью повышения деловой активности населения и популяризации предпринимательской на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет в разделе «Информация» подраздел «Малое и среднее предпринимательство» размещена информация: - об инфраструктуре и инструментах поддержки и развития малого и среднего бизнеса (далее – СМПС); -о муниципальных и областных программах поддержки и развития СМПС; - о мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимых на муниципальном и областном уровнях; - и другая информация. Необходимо: Разработать и утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства». Планируемый КПЭ: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги – 800ед./год. |  |
| 5.1. | Разработка проекта постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства». | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (84663)2-20-90 |
| 5.2. | Утверждение постановления администрации городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства». | Постановление администрации городского округа Кинель | 01.04.2016 | 07.04.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-80 |
| 5.3. | Размещение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства». в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Публикация постановления администрации городского округа Кинель в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и в сети Интернет на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 08.04.2015 | 14.04.2016 | Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»(84663)2-20-90 Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 5.4. | Разработка информационного бюллетеня содержащего адрес места нахождения, телефоны АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и перечень оказываемых услуг. | Информационный бюллетень | 08.04.2016 | 14.04.2016 | Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»(84663)2-20-90 |
| 5.5. | Размещение информационного бюллетеня на информационном стенде в здании, на сайте и интернет киоске МФЦ. | Информация на стенде, сайте, интернет киоске | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Карпов Алексей Владимирович- директор МБУ городского округа Кинель Самарской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| 5.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 5.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 12.05.2016 | 10.06.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 6. | 12.Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского округа Кинель | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
|  | В настоящее время в городском округе отсутствует коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие органов местного самоуправления городского округа, организаций и общественности для обеспечения проведения последовательной и скоординированной политики в области инвестиционной и градостроительной деятельности. Необходимо создать совет по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности при главе городского округа Кинель. В состав совета ввести представителей бизнеса, предпринимательских объединений, общественных организаций. Планируемый КПЭ: доля реализованных решений совета по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского округа Кинель, от общего числа принятых решений, 90% |  |
| 6.1. | Подготовка предложений по положению и составу совета по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности при главе городского округа Кинель. | Проект постановления администрации городского округа «О создании совета по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности при главе городского округа Кинель» | 15.03.2016 | 14.04.2016 | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
| 6.2. | Утверждение постановления администрации городского округа «О создании совета по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности при главе городского округа Кинель» | Постановление администрации городского округа | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-98 |
| 6.3. | Размещение постановления администрации городского округа «О создании совета по градостроительной деятельности, улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности при главе городского округа Кинель» на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Размещение постановления администрации городского округа на официальном сайте в сети Интернет http://www.кинельгород.рф | 22.04.2016 | 28.04.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 Богданов Дмитрий Леонидович – главный специалист по обслуживанию программных систем аппарата администрации городского округа Кинель (84663) 2-11-77 |
| 6.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 6.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 19.05.2016 | 17.06.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 7. | 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
|  | Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности регулируются земельным и градостроительным законодательством РФ. Сроки для осуществления отдельных этапов вышеуказанных процедур закреплены в административных регламентах: -в сфере градостроительной деятельности, утверждены приказами Министерства строительства Самарской области от 20.04.2015г. №224-п, № 225-п, №226-п. и 17.08.2015г.292-п; -в сфере земельных отношений, по землям государственная собственность на которые не разграничена, утверждены приказами Министерства строительства Самарской области от 30.06.2015г. №262-п, № 263-п, №264-п, №265-п, №266-п. Данные приказы размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа Кинель. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие административные процедуры в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, признаны утратившими силу. Должностные лица органа местного самоуправления городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере земельных отношений определены распоряжениями администрации городского округа Кинель от 06.08.2015г. №166, №167, №168 и от 02.09.2015г. №208, №209. Данные приказы размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа Кинель. Должностные лица органа местного самоуправления городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере градостроительной деятельности определены приказами по управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель. Административными регламентами, затрагивающими вопросы разрешительных процедур в сфере градостроительной деятельности, предусмотрены сроки рассмотрения и получения документов (ответов)- от 10 до 30 дней, фактически срок принятия соответствующих решений в городском округе составляет - от 5 до 25 дней. Административными регламентами, затрагивающими вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, предусмотрены сроки рассмотрения и получения документов (ответов)- 30 дней, фактически срок принятия соответствующих решений в городском округе составляет - 25 дней. Административные регламенты, затрагивающие вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, по землям находящимся в муниципальной собственности в настоящее время отсутствуют. Необходимо: Принять распоряжение администрации г.о. Кинель, в котором определить должностных лиц органа местного самоуправления городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере градостроительной деятельности. Принять постановление администрации городского округа Кинель «Об утверждении административных регламентов, затрагивающие вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, по землям находящимся в муниципальной собственности» Планируемый КПЭ: Сокращение сроков принятия решений и выдачи документов по ним, в отношении субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся реализацией инвестиционных проектов на 20% . |  |
| 7.1. | Разработка проекта распоряжения администрации городского округа Кинель «О утверждении ответственных должностных лиц городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере градостроительной деятельности». | Проект распоряжения администрации городского округа Кинель | 15.03.2016 | 14.04.2016 | Федюкин Сергей Геннадьевич- руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель (84663) 2-14-30 |
| 7.2. | Утверждение распоряжения администрации городского округа Кинель «О утверждении ответственных должностных лиц городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере градостроительной деятельности». | Распоряжение администрации городского округа Кинель | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-98 |
| 7.3. | Размещение распоряжения администрации городского округа Кинель «О утверждении ответственных должностных лиц городского округа Кинель уполномоченные на осуществление (участие) в осуществлении административных процедур в сфере градостроительной деятельности» на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет | Публикация распоряжения администрации городского округа Кинель на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 22.04.2016 | 28.04.2016 | Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 7.4. | Разработка проекта постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении административных регламентов, затрагивающие вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, по землям находящимся в муниципальной собственности» | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Максимов Михаил Викторович- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель (84663) 6-17-78 |
| 7.5. | Утверждение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении административных регламентов, затрагивающие вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, по землям находящимся в муниципальной собственности» | Постановление администрации городского округа Кинель | 01.04.2016 | 07.04.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-98 |
| 7.6. | Размещение постановления администрации городского округа Кинель «Об утверждении административных регламентов, затрагивающие вопросы разрешительных процедур в сфере земельных отношений, по землям находящимся в муниципальной собственности» в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Публикация постановления администрации городского округа Кинель в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и в сети Интернет на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 08.04.2016 | 14.04.2016 | Максимов Михаил Викторович- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель (84663) 6-17-78 |
| 7.7. | Разработать схему сопровождения инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа Кинель Самарской области | Схема сопровождения инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа Кинель Самарской области | 15.04.2016 | 13.05.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 Максимов Михаил Викторович- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель (84663) 6-17-78 Федюкин Сергей Геннадьевич- руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель (84663) 2-14-30 Карпов Алексей Владимирович- директор МБУ городского округа Кинель Самарской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| 7.8. | Размещение схемы сопровождения инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа Кинель Самарской области на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет. | Публикация схемы сопровождения инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа Кинель Самарской области на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 16.05.2016 | 20.05.2016 | Мезенцева Елена Эдуардовна – специалист 1 категории управления культуры и молодёжной политики администрации городского округа Кинель (84663) 2-17-51 |
| 7.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 23.05.2016 | 03.06.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 7.10. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 23.05.2016 | 03.06.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 7.11. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 06.06.2016 | 05.07.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 8. | 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
|  | В целях предоставления государственных и муниципальных услуг жителям городского округа создано МБУ городского округа Кинель Самарской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее МФЦ) и его территориально обособленные структурные подразделения в пгт. Алексеевка и пгт.Усть-Кинельский. Всего МФЦ оказывает более 130 государственных и муниципальных услуг, из которых 63 услуги связанные с регулированием предпринимательской деятельности, в том числе 34 услуги связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Перечень всех представляемых услуг утвержден приказом МФЦ от 21.12.2015г. №30 и размещён на официальном сайте в сети Интернет. Перечень муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям, оказываемых МФЦ утверждён постановлением администрации г.о. Кинель от 24.01.2014г. №179 (редакция от 06.11.2015г.) размещен на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф. Перечень муниципальных услуг городского округа Кинель утверждён постановлением администрации городского округа Кинель от 23.12.2015г. №4029, размещен на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф. Перечень государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской области, утверждён постановлением администрации городского округа Кинель от 10.12.2015г. № 3868, размещен на официальном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет http://www.кинельгород.рф. Необходимо: Внести изменения в постановление администрации г.о. Кинель от 24.01.2014г. №179 «Об утверждении перечня муниципальных услуг городского округа Кинель Самарской области, оказываемых в МБУ городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в части увеличения перечня услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Планируемый КПЭ: Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые возможно получить через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого среднего предпринимательства- 100% |  |
| 8.1. | Проведение анализа на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества городского округа Кинель, муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью расширения получения услуг, в том числе консультационных, через МБУ г.о. Кинель Самарской области "МФЦ" | Аналитическая записка | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Карпов Алексей Владимирович- директор МБУ городского округа Кинель Самарской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Федюкин Сергей Геннадьевич- руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель (84663) 2-14-30 Максимов Михаил Викторович- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель (84663) 6-17-78 Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (84663) 2-20-90 |
| 8.2. | Разработка проекта постановления администрации г.о. Кинель «О внесении изменений в постановление администрации г.о. Кинель от 24.01.2014г. №179 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям, оказываемых МФЦ» | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 18.04.2016 | 13.05.2016 | Ефимова Ольга Геннадьевна – Руководитель аппарата администрации городского округа Кинель (84663) 2-15-70 |
| 8.3. | Утверждение постановления администрации г.о. Кинель «О внесении изменений в постановление администрации г.о. Кинель от 24.01.2014г. №179 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям, оказываемых МФЦ» | Постановление администрации городского округа Кинель | 16.05.2016 | 20.05.2016 | Чихирёв Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-98 |
| 8.4. | Размещение постановления администрации г.о. Кинель «О внесении изменений в постановление администрации г.о. Кинель от 24.01.2014г. №179 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и услуг по переданным государственным полномочиям, оказываемых МФЦ» в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Размещение постановления администрации городского округа на официальном сайте в сети Интернет http://www.кинельгород.рф | 23.05.2016 | 27.05.2016 | Ефимова Ольга Геннадьевна – руководитель аппарата администрации городского округа Кинель (84663) 2-15-70 |
| 8.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 30.05.2016 | 10.06.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 30.05.2016 | 10.06.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 8.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 14.06.2016 | 13.07.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 9. | 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Прокудин Александр Алексеевич- первый заместитель Главы городского округа Кинель (84663) 2-17-60 |
|  | В настоящее время вопросы развития инвестиционной деятельности, привлечения инвестиционных ресурсов находятся в компетенции отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель. Уровень квалификации должностных лиц ответственных за привлечение инвестиций соответствуют замещаемым должностям. Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском округе Кинель утверждено Решением Думы городского округа Кинель от 16.10.2008г. №554 (с изменениями от 26.03.2015г.). Необходимо: Провести мероприятия по обучению и повышению квалификации по тематике «Инвестиции» в 2016году. Планируемый КПЭ: Доля должностных лиц занятых в реализации инвестиционной политики прошедших обучение и повышение квалификации по тематике «Инвестиции» -100%. |  |
| 9.1. | Проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации по тематике «Инвестиции» | Документ о прохождении обучения и повышения квалификации | 01.05.2016 | 31.08.2016 | Ефимова Ольга Геннадьевна – руководитель аппарата администрации городского округа Кинель (84663) 2-15-70 |
| 9.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 01.09.2016 | 14.09.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.09.2016 | 14.09.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 9.4. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 15.09.2016 | 07.10.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 10 | 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства | Фокина Лариса Геннадьевна-руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о. Кинель (84663) 2-13-84 |
|  | В настоящее время в городском округе Кинель отсутствуют нормативные акты, устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности развития малого и среднего предпринимательства. Необходимо: Изучить лучшие практики, вошедшие в Атлас, разработать и принять нормативный правовой акт «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе Кинель», содержащее основные направления инвестиционной политики и развития предпринимательства Планируемый КПЭ: доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, от общего числа опрошенных (не менее 70%) |  |
| 10.1. | Разработка проекта постановления администрации г.о. Кинель «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе Кинель» | Проект постановления администрации городского округа Кинель | 15.07.2016 | 12.08.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 Козлова Светлана Николаевна- директор АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (84663) 2-20-90 |
| 10.2. | Утверждение постановления администрации г.о. Кинель «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе Кинель» | Постановление администрации городского округа Кинель | 15.08.2016 | 19.08.2016 | Чихирев Владимир Александрович - Глава городского округа Кинель (84663)2-18-98 |
| 10.3. | Размещение постановления администрации г.о. Кинель «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе Кинель» в средствах массовой информации (газеты «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля») и на официальном сайте администрации г.о. Кинель в сети Интернет. | Публикация постановления администрации городского округа Кинель в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и в сети Интернет на официальном сайте администрации г.о. Кинель http://кинельгород.рф/ | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Петропавлова Нина Анатольевна – начальник отдела инвестиций и тарифов управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель (84663) 6-14-59 |
| 10.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса | 29.08.2016 | 09.09.2016 | Проектный офис по формированию благоприятного инвестиционного климата и снижению административных барьеров в Самарской области |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 29.08.2016 | 09.09.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 10.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 12.09.2016 | 07.10.2016 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |